## Sheet1
DACN : Phân công công việc Đồ án App Giao đồ ăn (Microservices)
Thành viên | Vai trò | Chi tiết công việc | Tiến độ
Khánh | DevOps & CI/CD | Cài đặt và cấu hình hệ thống CI/CD Pipeline với Jenkins.
Quản lý hạ tầng Database: Cấu hình Docker/Kubernetes để chạy MongoDB, thiết lập Persistent Volume để lưu trữ dữ liệu.
Container hóa: Viết Dockerfile cho các services và tạo file docker-compose.yaml.
Quản lý Kubernetes: Viết manifests (Deployment, Service) để triển khai ứng dụng.
Thiết lập API Gateway (Nginx) để định tuyến các request từ Frontend đến đúng microservice.
Công nghệ: Nginx, Docker, K8s, Jenkins, MongoDB
Kiên | Frontend | Xây dựng giao diện ứng dụng cho Khách hàng: Tìm kiếm nhà hàng, chọn món, giỏ hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng.
Xây dựng Dashboard cho Nhà hàng: Quản lý menu, nhận/từ chối đơn hàng.
Tích hợp API: Gọi các RESTful API từ Backend.
Xử lý Real-time UI: Lắng nghe sự kiện từ Socket.io (hoặc viết hàm setInterval để gọi API định kỳ) nhằm cập nhật trạng thái giao hàng mà không cần tải lại trang.
Công nghệ: Vue.js&Vite, Vue Router, Axios
Hưng | Backend (User & Restaurant Services) | User Service:
- Xử lý xác thực (Đăng ký, Đăng nhập) với JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt.
- Phân quyền cơ bản (Customer, Restaurant, Driver).
- Thiết kế và quản lý Collection Users trong DB riêng.
Restaurant Service:
- Xử lý API quản lý thông tin nhà hàng, danh mục món ăn, chi tiết món.
- Thiết kế và quản lý Collection Restaurants và Menus trong DB riêng.
Công nghệ: Node.js & Express.js, JWT & brcypt, MongoDB, Mongoose
Q.Khánh | Backend (Order & Payment Services) | Order Service:
- Xử lý logic tạo đơn hàng, tính tổng tiền.
- Cập nhật vòng đời đơn hàng (Chờ xác nhận -> Đang nấu -> Đang giao -> Hoàn thành).
- Thiết kế và quản lý Collection Orders trong DB riêng.
Payment Service:
- Xây dựng API mô phỏng thanh toán thành công/thất bại và logic hoàn tiền (refund).
- Thiết kế và quản lý Collection Payments trong DB riêng.
Công nghệ: Node.js & Express.js, MongoDB, Mongoose
Lâm | Backend (Delivery & Notification Services) | Delivery Service (Giả lập vận chuyển):
- Xây dựng API để tài xế cập nhật trạng thái (Rảnh/Bận) và cập nhật tiến độ giao hàng.
- Logic gán tài xế đơn giản (gán random tài xế đang rảnh).
- Thiết kế và quản lý Collection Drivers trong DB riêng.
Notification Service:
- Tích hợp WebSockets (Socket.io) cơ bản để đẩy (push) thông báo khi đơn hàng chuyển trạng thái (hoặc xây dựng endpoint chuyên biệt cho việc Frontend dùng short-polling).
Công nghệ: Node.js & Express.js, Socket.io, MongoDB, Mongoose